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[bookmark: _Hlk175814569]116年度推展「伯公照護站」實施計畫

1、 目的：
(1) 為落實賴總統客家政策-創生客家，透過「伯公照護站」，以「健康促進、老幼同樂」為推動目標，並配合衛生福利部長照十年計畫3.0政策，於客庄地區推動「伯公照護站」計畫。
(2) 針對高齡化嚴重、長期照顧及醫療資源貧乏之客庄，以健康或亞健康之客庄銀髮族為主體，結合衛生福利部及地方政府資源，以期在全國一致性的長期照顧服務下，兼顧客家地區之差異性，獲得政府因地制宜之照顧服務。
2、 實施地點：
     各直轄市、縣(市)政府(以下簡稱地方政府)所轄之客家文化重點發展區(附件1)或非客家文化重點發展區。
3、 執行期程：
 自116年1月1日起至116年11月20日止。
4、 提案受理時間：於115年9月30日前。
5、 推動單位：
(1) 中央政府：本會、衛生福利部、教育部。
(2) 地方政府(提案單位)：
1、 客家文化重點發展區所屬之地方政府，包含桃園市、臺中市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等11縣(市)。
2、 非客家文化重點發展區所屬之地方政府。
3、 各地方政府由客家事務單位擔任統一窗口(若無則指定單一窗口)，並負責整合(協調)相關衛生、社會、民政、文化、教育等單位，共同推動。
(3) C級巷弄長照站(執行單位)：
      已納入衛生福利部長照十年計畫3.0政策，且有意願加入本「伯公照護站」之C級巷弄長照站。
      
6、 期程規劃：
	工作項目
	作業期程
	概述說明
	辦理單位

	整合與
受理提案
	115年9月30日前
	由地方政府整合與提案，俾使Ｃ級巷弄長照站加值成為「伯公照護站」。
	本會、
地方政府

	審查
與核定
	115年12月20日前
	由本會進行審查並核定分攤經費。
	本會

	經費撥款
、
核銷結案
	116年3月31日前、
116年12月20日前
	1. 由地方政府依照相關主計規定就地辦理核銷。
2. 地方政府應於各提案核定分攤經費後，於116年3月31日前檢具收據辦理撥款。
3. 地方政府應於116年12月20日前提交年度成果報告、核定116年度分攤金額總經費支出明細表及支出機關分攤表，向本會辦理核銷結案事宜。
	本會、
地方政府

	督導
、
訪視
	116年1月至11月
	1.由地方政府依既有長照體系及提案計畫內容，實施督導訪視。
2.本會不定時現地訪視。
	本會、
地方政府


7、 服務項目與經費分攤上限：
(1) 地方政府整合欲加值成為「伯公照護站」之據點，統一向本會提案，本會依核定之據點數撥付經費予地方政府，進行各點之客家文化元素導入，以營造溫馨具在地客家特色之「伯公照護站」環境。
(2) 伯公照護站包括文化加值、輔導加值等二項服務，其項目內容及經費分攤說明如次：
1.「文化加值」標準(申請單位為各伯公照護站，由地方政府彙整向本會提案)：
(1)客家文化活動費：辦理客家文化相關活動，酌予支應講師鐘點費、材料費、場租費及成果發表費等。
(2)「老幼同樂」活動費(僅限於客家文化重點發展區)：支應講師鐘點費、材料費、點心費、交通接駁費及保險費等費用。
 (3)經費估算：
　　A.客家文化重點發展區：
　　　a.僅辦理客家文化活動，依據開站天數分為三等級，分別核以2萬元、2.5萬元、3萬元新臺幣(以下同)為上限。
      b.辦理客家文化活動及「老幼同樂」活動，依開站天數，分別核以6萬元、9萬元、12萬元為上限。
    B.非客家文化重點發展區：依據開站天數分為三等級，分別核以2萬元、2.5萬元、3萬元為上限。
C.相關經費估算、審核基準及注意事項等詳附件2。
2.「輔導加值」標準(申請單位為各縣(市)政府)：
   (1)督導訪視費：為提升計畫執行效益，地方政府統籌辦理各站「督導訪視」作業。以向本會申請分攤經費之伯公照護站數量核算費用(除各縣市以自籌款支應外，皆應申辦經費)，經費分級計算詳附件3-4參考基準。
[bookmark: _Hlk235016331]   (2)青銀共融活動經費(僅限於客家文化重點發展區)：以20萬元為上限(詳附件3-5)
由客家文化重點發展區之地方政府與高中職、大學或學校客家社團合作，讓青年至所轄伯公照護站與長者辦理健康促進、青銀共融、技藝傳承等活動經費。
8、 經費分攤支用原則與撥付方式：
(1) 有關文化加值及輔導加值提案內容，請依附件3-1至3-5填列，並送請本會核定分攤經費，分攤項目經費應避免與衛生福利部或其他公務機關有重複之情事。
1. 文化加值於核定經費額度內，可依實際執行狀況流用支應到「老幼同樂」經費。
2. 有關輔導加值「督導訪視」及「青銀共融」經費，於各核定經費額度及項目不變下，得依實際執行情況流用支應。惟倘有刪減或增加項目及經費，仍須函報本會審核。
(2) 本案以經費分攤方式，由本會與地方政府共同辦理，並得視本會年度預算狀況調整核定標準及項目：
1. 例外情形：
為推廣客語日常應用，鼓勵伯公照護站積極參與本會舉辦「2027客語短劇比賽」(一般組)，凡獲獎站點，本會增加2萬元作為伯公站點文化加值運用經費。
2. 地方政府以分攤2,000元為原則。

(3) 上開本會分攤經費之支出憑證確無法分割，支出憑證請各地方政府依依會計法、審計法及「政府支出憑證處理要點」等相關規定，加強內部審核並妥為保管，備供查核；本案本會分攤經費應專款專用覈實核銷，不得變更用途，執行結果倘有因難撤點、服務次數不足致本會分攤款項有賸餘情形，其賸餘經費於試辦計畫結束時，應照數或按本會分攤項目之比例繳回。
9、 配合協調事項：
(一)地方政府設立單一窗口：「伯公照護站」係以各地方政府審核通過之C級長照站據點掛牌成立，各直轄市、縣(市)政府應秉持長照政策，統合轄下衛生局(處)、衛生所、社會局(處)及客家事務單位等資源，設立單一窗口(權責局處)，積極申請提案，達成廣設「伯公照護站」之共同目標。
(二)為使都會區散居之客家長者，也能受到伯公照護站之文化照顧服務，請各地方政府鼓勵客家社團申請成立C級巷弄長照站，或鼓勵客家社團與附近C級巷弄長照站合作推辦客家文化活動，由C級巷弄長照站依「伯公照護站」計畫申辦，並由地方政府綜整後向本會提案。
(3) 申辦經費之伯公照護站及地方政府應接受本會督導。
(4) 為提升「銀髮力」，請地方政府善用伯公照護站內具專長之長者，可由其擔任授課講師，或協助至學校、社區傳授其經驗或專長。
(5) 老幼同樂：
1. 請各地方政府教育局(處)及社會局(處)協助活化利用學校、農會、老人或幼兒活動中心等各類低度運用空間，布建社會福利服務據點，創造「老幼同樂」的場域及互動課程。
2. 請教育部協助轉知直轄市、縣(市)政府教育局(處)，鼓勵轄內國民中小學、幼兒園與本會「伯公照護站」合作，共同推辦「老幼同樂」活動，傳承客家語言文化及增進長者身心健康。
(六)為提升伯公照護站在客庄地區之覆蓋率，凡有意願成立伯公照護站但毋需申辦經費之站點，請多加鼓勵類此站點，踴躍成立伯公照護站。
10、 獎勵：
（1） 地方政府主辦本計畫之相關承辦人員及主管，依實際工作績效給予嘉獎1至2次以上，由本會函請相關直轄市、縣(市)政府核予敘獎。
（2） 針對配合參加本計畫老師，由地方政府函請相關直轄市、縣(市)政府教育局（處）核予敘獎。
11、 本計畫自公布日起實施，本會得依執行結果適時檢討修訂，以符實需。
附件1                   客家文化重點發展區
	直轄市
縣(市)政府
	鄉（鎮、市、區）公所
	小計

	桃園市
	中壢區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區
大園區、大溪區
	8

	新竹縣
	竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉
芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉
	11

	新竹市
	東區、香山區
	2

	苗栗縣
	苗栗市、竹南鎮、頭份市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉
銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉
三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮
	18

	臺中市
	東勢區、新社區、石岡區、和平區、豐原區
	5

	南投縣
	國姓鄉、水里鄉
	2

	雲林縣
	崙背鄉
	1

	高雄市
	美濃區、六龜區、杉林區、甲仙區
	4

	屏東縣
	長治鄉、麟洛鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉
新埤鄉、佳冬鄉
	8

	花蓮縣
	鳳林鎮、玉里鎮、吉安鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉
花蓮市、光復鄉
	8

	臺東縣
	關山鎮、鹿野鄉、池上鄉
	3

	合計
	11個直轄市、縣（市）政府及70個鄉（鎮、市、區）公所







附件2

1.客家文化重點發展區：
各「伯公照護站」之經費，依提報之C級長照站每週開辦天數及客家文化活動類型估算，審核基準如下：

*各類補助款為經費上限，非屬定額補助。
	      文化活動類型
型
開站天數
	僅辦理
客家文化活動
	辦理客家文化活動
及「老幼同樂」活動
	老幼同樂
最低辦理場次

	開站1~2天
	2萬元
	6萬元
	4場次

	開站3~4天
	2.5萬元
	9萬元
	7場次

	開站5天
	3萬元
	12萬元
	10場次



· 茲為有效運用資源及提升116年度計畫預算之執行率，爰依C級巷弄長照站每週開站天數，設定欲推辦「老幼同樂」之最低辦理場次，倘至年底結算未達標準者，則該站點辦理客家文化活動費將按比例酌減。
· 各站點倘於計畫提出辦理「老幼同樂」之申請，惟至年底皆未辦理「老幼同樂」者，則該站點辦理客家文化活動費將減為無辦理老幼同樂之經費，標準如下：
(1)開站1~2天之站點：2萬元。
(2)開站3~4天之站點：2萬5,000元。
(3)開站5天之站點：3萬元。

2. 非客家文化重點發展區：
各「伯公照護站」之經費，依提報之C級長照站每週開辦天數及客家文化活動類型估算，審核基準如下：
*各類補助款為經費上限，非屬定額補助。
	      文化活動類型
型
開站天數
	僅辦理
客家文化活動

	開站1~2天
	2萬元

	開站3~4天
	2.5萬元

	開站5天
	3萬元



3. 「老幼同樂」活動，主要係提升「銀髮力」，使具各類專長之長者能以客語與學童互動，以落實老幼同樂及客語向下扎根之目標。活動類型如下： 
	類型
	範例內容

	語文類
	說故事（含生命歷程）、客語念謠（童謠）、客家歌等

	藝文類
	客家戲曲、八音、繪畫、書法、客家童玩等

	律動類
	律動舞蹈

	美食類
	客家粄類或點心製作

	勞動類
	園藝植物、農作物等

	遊戲類
	桌遊、打彈珠、捉迷藏、木頭人等



  
































附件3-1                                  
 填表日期：中華民國   年  月  日
	116年度○○○政府
申請客家委員會推展「伯公照護站」實施計畫總表






申請客家委員會經費分攤辦理「伯公照護站」實施計畫總表

	1、 伯公照護站核定數量：       個。
2、 自行選擇執行本會經費分攤辦理之伯公照護站：         個。
3、 申請本會經費分攤金額：                                 元。
4、 ○○○政府分攤金額：2,000元

	客家文化重點發展區
	(申請單位為各伯公照護站，由各縣(市)政府彙整向本會提案)

	
	文化加值
	辦理項目
	伯公照護站之數量
	經費分攤金額

	
	
	客家文化活動費
	(個)
	          (元)           

	
	
	老幼同樂活動費
	(個)
	          (元)           

	
	
	總計
	
	(元)

	
	(申請單位為各縣(市)政府)

	
	
輔導加值
	辦理項目
	伯公照護站之數量
	經費分攤金額

	
	
	督導訪視費
	(個)
	(元)

	
	
	青銀共融活動經費
	(個)
	(元)

	
	
	總計
	
	(元)

	非
客家文化重點發展區
	(申請單位為各伯公照護站，由各縣(市)政府彙整向本會提案)

	
	文化加值
	辦理項目
	伯公照護站之數量
	經費分攤金額

	
	
	客家文化活動費
	(個)
	          (元)           

	
	
	總計
	
	(元)

	
	(申請單位為各縣(市)政府)

	
	輔導加值
	辦理項目
	伯公照護站之數量
	經費分攤金額

	
	
	督導訪視費
	(個)
	(元)

	
	
	總計
	
	(元)

	核章欄位

	承辦人員
	承辦主管人員
	會計人員
	主辦會計人員或其授權代簽人
	機關長官或其授權代簽人

	
	
	
	
	


倘同時管轄「客家文化重點發展區」與「非客家文化重點發展區」者，其督導訪視費請合併計算並統一填入「客家文化重點發展區」欄位；個數部分仍請分開填列。
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附件3-2(客家文化重點發展區)

	○○○○○○(據點名稱)
申請客家委員會經費分攤辦理116年度「伯公照護站」實施計畫明細表

	照顧服務單位
	
	伯公照護站成立時間
	  （年）

	營運地址
	

	負責人
	
	承辦人
	
	電話
	

	文化加值
	□客家文化活動費
	（元）

	
	□老幼同樂活動費
	     (場)))       

	
	
	（元）

	合計
	（元）

	C級巷弄長照站每週開站時段
	
	(一)
	(二)
	(三)
	(四)
	(五)
	(六)

	
	請打勾
	
	
	
	
	
	

	
	時段
0:00
∣
0:00
	
	
	
	
	
	

	每日服務人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	志工人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	照服員人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	承辦人員
	會計人員
	照顧服務單位章戳
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附件3-3(非客家文化重點發展區)     
	○○○○○○(據點名稱)
申請客家委員會經費分攤辦理116年度「伯公照護站」實施計畫明細表

	照顧服務單位
	
	伯公照護站成立時間
	  （年）

	營運地址
	

	負責人
	
	承辦人
	
	電話
	

	文化加值
	□客家文化活動費
	（元）

	原為客家社團申辦成為Ｃ級巷弄長照站
	□是，客家社團名稱:_______________________________
□否

	預計結合客家社團辦理文化加值服務
	合辦客家社團名稱：

	合計
	（元）

	C級巷弄長照站每週開站時段
	
	(一)
	(二)
	(三)
	(四)
	(五)
	(六)

	
	請打勾
	
	
	
	
	
	

	
	時段
0:00
∣
0:00
	
	
	
	
	
	

	每日服務人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	志工人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	照服員人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	承辦人員
	會計人員
	照顧服務單位章戳

	
	
	


附件3-4
○○○政府116年度伯公照護站實施計畫
輔導加值-督導訪視經費概算表
單位:元
	項   目
	單  價
	數量/單位
	總  價
	經費來源
	說   明

	
	
	
	
	申請
經費
	自籌
經費
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	總預算：     元
1.申請分攤費用：       元
2.自籌款費用：     元


1. 項目依各縣市需求自行增列。
2. 本案雜支不得超過「輔導加值」-督導訪視之10%
3. 本項核定「督導訪視」經費，於總經費額度及項目不變下，得依實際執行情況流用支應。惟倘有刪減或增加項目及經費，仍須函報本會審核。
4. 參考基準：
	申請站數
	每站補助金額
	備   註

	20站以下
	7,000元
	例：20站→20×7,000 =140,000元

	21～45站
	6,500元
	例：30站 → (20×7,000)+(10×6,500)=205,000元

	46～100站
	6,000元
	—

	101～150站
	5,500元
	—



附件3-5
○○○政府116年度伯公照護站實施計畫
輔導加值-青銀共融經費概算表
單位:元
	項   目
	單  價
	數量/單位
	總  價
	經費來源
	說   明

	
	
	
	
	申請
經費
	自籌
經費
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	總預算：     元
1.申請分攤費用：       元
2.自籌款費用：     元


1. 項目依客家文化重點發展區之各縣市需求自行增列。
2. 本案雜支不得超過「輔導加值」-青銀共融之10%
3. 本項核定「青銀共融」經費，於總經費額度及項目不變下，得依實際執行情況流用支應。惟倘有刪減或增加項目及經費，仍須函報本會審核。
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